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Lublin, dnia 28.08.2026 r.
[bookmark: _Hlk6479502]znak sprawy: A-2401-63/2026



WYJAŚNIENIA i ZMIANA TREŚCI
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

[bookmark: _Hlk200451398][bookmark: _Hlk200625896]w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn.: Utworzenie zewnętrznej ścieżki edukacyjno-przyrodniczej przy Instytucie Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk w Lublinie w ramach „Kampanii Bioróżnorodność”


I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający - Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, działając na podstawie art. 284 ust. 3 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2026 r. poz. 793), zwanej dalej ustawą, 
w związku z wpłynięciem pytań dot. treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej: SWZ), udostępnia treść pytań wraz 
z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:
W pliku „Załącznik nr 1.3 do OPZ Dokumentacja projektowa - plan zagospodarowania terenu (PZT)” na stronie 8 znajduje się pozycja: „Głaz naturalny szt wymiary ok 70x50x wys ok 30cm 3szt”. Z kolei w pliku „Załącznik nr 1.2 do OPZ Przedmiar robót” w pozycji nr 97 wskazano: Dostawa i montaż głazu równoważnego z dok. proj. w liczbie 1 szt. Prosimy o doprecyzowanie, jaką liczbę wskazanego obiektu należy uwzględnić w ofercie.

Odpowiedź na pytanie nr 1:
Zamawiający wyjaśnia, że przewidziano 3 sztuki głazów, a ich lokalizację określono jako pozycja 27 w załączniku nr 1.4 do OPZ Dokumentacja projektowa - projekt zagospodarowania terenu (PZT).

Pytanie nr 2:
Prosimy o doprecyzowanie, jaką gęstość nasadzeń bylin (ile roślin na 1 m²) należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź na pytanie nr 2:
Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć 2 byliny na 1 m2.

Pytanie nr 3:
Zwracamy się z prośbą o rezygnację z ruchomych lameli w altanie. Jest to rozwiązanie niestandardowe, które znacznie wpływa na wysokość oferty przetargowej. Proponujemy altanę bez ruchomych elementów.

Odpowiedź na pytanie nr 3:
Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zastosowanie lameli statycznych.


Pytanie nr 4:
Czy jest zapewniony dojazd na teren budowy dla sprzętu takiego jak koparka i samochód samowyładowczy? Prosimy o wskazanie miejsca dojazdu.

Odpowiedź na pytanie nr 4:
Zamawiający wyjaśnia, że zapewni dojazd na teren budowy sprzętu niezbędnego do prowadzonych prac. Miejsce dojazdu zostanie wskazane Wykonawcy wyłonionemu w postępowaniu.


Pytanie nr 5:
Zwracamy się z prośbą o informację, jak należy postąpić z ziemią pozyskaną z wykopów: czy Zamawiający dopuszcza jej rozplantowanie na terenie inwestycji, czy też należy skalkulować koszty jej wywozu i utylizacji?

Odpowiedź na pytanie nr 5:
Zamawiający podtrzymuje zapisy Opisu Przedmiotu Zamówienia wskazane w pkt. 7.6. Prace końcowe, zgodnie z którymi do obowiązków Wykonawcy należy:
· uporządkowanie terenu po zakończeniu robót,
· odbudowa trawników,
· wywóz i utylizacja nadmiaru ziemi oraz odpadów zgodnie z przepisami.


Pytanie nr 6:
Zwracamy się z prośbą o zmianę dopuszczalnej tolerancji wymiarów obiektów małej architektury z 5% na 10%.

Odpowiedź na pytanie nr 6:
Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na postulowaną zmianę.  


[bookmark: _Hlk238539845][bookmark: _Hlk238539591]Pytanie nr 7:
Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że w ramach realizacji zamówienia Zamawiający dostarczy Wykonawcy kompletne materiały merytoryczne (teksty, opisy oraz zdjęcia z prawami autorskimi), które zostaną naniesione na zamawiane urządzenia edukacyjne – tablice i gry.

Odpowiedź na pytanie nr 7:
[bookmark: _Hlk238539632]Zamawiający w ślad za zapisami Opisu Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do SWZ), wskazuje, że zapewnia treści merytoryczne tablic edukacyjnych oraz pozostałych elementów edukacyjnych. Wykonawca odpowiada za kompleksowe opracowanie graficzne wszystkich elementów objętych zamówieniem, w szczególności tablic edukacyjnych, kostek edukacyjnych, plansz, gier oraz pozostałych elementów ekspozycji, w tym za wykonanie projektów graficznych, skład, przygotowanie materiałów do produkcji oraz dobór materiałów graficznych. W przypadku wykorzystania fotografii, ilustracji, grafik, ikon lub innych utworów objętych ochroną prawnoautorską Wykonawca zobowiązany jest do ich pozyskania na własny koszt oraz zapewnienia wszelkich niezbędnych licencji lub praw do ich wykorzystania w ramach realizacji zamówienia. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za legalność wykorzystanych materiałów graficznych. Projekty wszystkich elementów wymagają akceptacji Zamawiającego przed ich wykonaniem. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszelkie koszty związane z opracowaniem graficznym, przygotowaniem materiałów do produkcji oraz pozyskaniem materiałów graficznych i wymaganych licencji lub praw. W okresie opracowywania treści oraz projektów graficznych tablic edukacyjnych.


Pytanie nr 8:
Prosimy również o określenie terminu (ile dni od podpisania umowy), w jakim Zamawiający przekaże Wykonawcy kompletne materiały merytoryczne, aby umożliwić terminową produkcję i montaż urządzeń.

Odpowiedź na pytanie nr 8:
Zamawiający wyjaśnia, że przekaże Wykonawcy kompletne materiały merytoryczne w dniu podpisania umowy.


Pytanie nr 9:
Wskazane w dokumentacji zamówienia wizualizacje rzeźb charakteryzują się bardzo wysokim stopniem skomplikowania detali, co generuje znaczne ryzyko technologiczne oraz trudności techniczne przy wielkoformatowym wydruku 3D elementów o tak dużych gabarytach. Mając na uwadze, że przedmiotowa inwestycja jest dedykowana przede wszystkim dzieciom i ma pełnić funkcje edukacyjno-poznawcze, zwracamy się z zapytaniem, czy stopień uszczegółowienia i detalu rzeźb przedstawiony na załączonych zdjęciach poglądowych jest dla Zamawiającego wystarczający i w pełni akceptowalny?
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Odpowiedź na pytanie nr 9:
Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z Załącznikiem nr 1 do OPZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) str. 5:
(…)WIZUALIZACJE
Załączone wizualizacje mają charakter poglądowy i służą zobrazowaniu formy, charakteru oraz poziomu szczegółowości modeli. Nie stanowią podstawy do odtworzenia konkretnych rozwiązań materiałowych ani technologicznych. Rozwiązania powinny zapewniać efekt wizualny i edukacyjny zbliżony do przedstawionych materiałów.
SKALA MODELI
Modele powinny stanowić powiększenie struktur biologicznych względem ich naturalnych rozmiarów. Wykonawca, na etapie opracowania projektu wykonawczego lub wizualizacji modeli, zobowiązany jest wskazać przyjętą skalę powiększenia lub opisowe odniesienie do rzeczywistych wymiarów przedstawianych struktur, w szczególności w zakresie:
· grubości strzępek grzybni
· wielkości skupisk zarodników
· podstawowych elementów struktury DNA(…)

(…) Ostateczna forma, technologia wykonania, kolorystyka oraz skala modeli wymagają akceptacji Zamawiającego przed przystąpieniem do realizacji.
Wykonawca przed realizacją modeli zobowiązany jest do przedstawienia wizualizacji/projektu do akceptacji Zamawiającego.

Pytanie nr 10:
Termin składania ofert przypada na koniec sierpnia 2026 roku. Uwzględniając czas niezbędny na badanie i ocenę ofert, wybór najkorzystniejszej oferty oraz podpisanie umowy, faktyczne rozpoczęcie robót nastąpi we wrześniu. Przewidziane 80 dni realizacji przesunie zakończenie kontraktu na przełom listopada i grudnia 2026 roku. Należy podkreślić, że zachowanie prawidłowej technologii robót wymaga w pierwszej kolejności zakończenia wszystkich
ciężkich prac budowlanych, a dopiero w ostatnim etapie wykonania nasadzeń zieleni. Mając na uwadze powyższe, wnosimy o modyfikację projektowanych postanowień umowy poprzez wprowadzenie zapisu umożliwiającego zmianę terminu wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych lub zachowanie wymagań technologicznych (w szczególności takich jak: długotrwałe opady deszczu, ujemne temperatury itp.). Termin realizacji zamówienia ulegałby przedłużeniu o udokumentowany czas trwania ww. przeszkód technologicznych i pogodowych.

Odpowiedź na pytanie nr 10:
[bookmark: _Hlk238819535]Zamawiający wyraża zgodę na postulowaną zmianę. W związku z powyższym zmianie ulega Załącznik nr 5 do SWZ stanowiący wzór umowy, poprzez dodanie lit. g w § 11 ust. 1 w następującym brzmieniu:

g) dopuszcza się zmianę terminu wykonania Przedmiotu umowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy jednakże nie dłużej niż 45 dni od pierwotnego terminu, w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, które ze względu na rodzaj i technologię wykonania robót, wymagania określone w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, normach, przepisach prawa lub zasadach wiedzy technicznej obiektywnie uniemożliwiają prowadzenie robót objętych Przedmiotem Umowy w sposób prawidłowy, bezpieczny, z zachowaniem ww. wymagań - za niekorzystne warunki atmosferyczne uznaje się:  opady deszczu, śniegu, gradu lub marznącego deszczu, temperaturę powietrza, wilgotność, wiatr lub inne zjawiska atmosferyczne, a także skutki utrzymujących się opadów lub innych zjawisk atmosferycznych, w szczególności nadmierne zawilgocenie, rozmiękczenie lub zalanie podłoża albo terenu robót, jeżeli powodują one obiektywną niemożność prowadzenia robót zgodnie z ww. wymaganiami; zmiana terminu jest dopuszczalna wyłącznie w zakresie, w jakim wystąpienie warunków atmosferycznych i ich skutków rzeczywiście uniemożliwiło wykonywanie robót lub ich wykonanie, i następuje o okres odpowiadający udokumentowanemu okresowi trwania tej przeszkody, z uwzględnieniem jej rzeczywistego wpływu na możliwość wykonania Przedmiotu umowy w terminie;

Jednocześnie Zamawiający informuje, że niezależnie od powyższego wydłuża termin realizacji zamówienia z 80 dni do 120 dni od zawarcia umowy i odwołuje do zmiany wskazanej w pkt 6, 7 i 8 niniejszego pisma.

[bookmark: _Hlk238732897]Pytanie nr 11:
W Formularzu ofertowym (Załącznik nr 2 do SWZ) w pkt 13 ppkt 2 wskazano, że załącznikiem do oferty jest „Zestawienie minimalnych wymaganych parametrów technicznych i użytkowych stanowiący Załącznik nr 1a do SWZ”. W dokumentacji postępowania dokument o takiej nazwie (Załącznik nr 1a) nie występuje. W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Wykonawca jest zobowiązany do złożenia takiego dokumentu wraz z ofertą? Jeżeli tak, wnosimy o opublikowanie brakującego Załącznika nr 1a do SWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 11:
[bookmark: _Hlk238796609]Zamawiający stwierdza, że omyłkowo wpisał w Formularzu ofertowym Załącznik nr 1a do SWZ, w związku z powyższym zmienia Formularz ofertowy poprzez usunięcie zapisu dotyczącego w/w załącznika. 

Pytanie nr 12:
W Formularzu ofertowym (Załącznik nr 2 do SWZ) w pkt 13 ppkt 3 jako załącznik składany wraz z ofertą wymieniony został „Wykaz dostaw sprzętu komputerowego i/lub multimedialnego wraz z aranżacją pomieszczenia/pomieszczeń stanowiący Załącznik nr 4 do SWZ”. Tymczasem w treści SWZ, Załącznik nr 4 nosi tytuł „Wykaz zamówień” i zgodnie z instrukcją dla Wykonawców stanowi podmiotowy środek dowodowy składany na wezwanie Zamawiającego. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie powstałej rozbieżności – czy należy złożyć Załącznik nr 4 do SWZ, jeśli tak, to na jakim etapie postępowania.

Odpowiedź na pytanie nr 12:
Zamawiający stwierdza, że omyłkowo podał w Formularzu ofertowym nieprawidłowy tytuł Załącznika nr 4 do SWZ, w związku z powyższym zmienia Formularz ofertowy poprzez podanie prawidłowego tytułu w/w załącznika. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że Załącznik ten ma być dostarczony przez Wykonawcę wraz z ofertą. 

II. ZMIANA TREŚCI SWZ

[bookmark: _Hlk71276627]Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1, 3 i 7 ustawy, dokonuje zmiany treści SWZ w następującym zakresie (zmiany dla ułatwienia porównania z pierwotną treścią SWZ zaznaczono kolorem zielonym):


Zmiana nr 1:
[bookmark: _Toc66267575][bookmark: _Hlk189121012]Zmianie ulegają ustępy 1 i 2 rozdziału XII SWZ „TERMIN ORAZ SPOSÓB SKŁADANIA OFERT, TERMIN OTWARCIA OFERT”, które w miejsce dotychczasowej treści otrzymują treść:
1. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1) Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć elektronicznie 
za pośrednictwem Systemu https://ipanlublin.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY”.
- w terminie do dnia 03.09.2026 roku do godziny 12:00, w sposób wskazany w rozdziale VIII SWZ
O terminie złożenia oferty w formie elektronicznej decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie. 
2. TERMIN OTWARCIA OFERT:
1) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.09.2026 roku o godzinie 12:30.

[bookmark: _Hlk189121122]Pozostałe zapisy bez zmian.
[bookmark: bookmark203][bookmark: bookmark208]
Zmiana nr 2:
Zmianie ulega ust. 1 rozdziału XI „TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ”, który w miejsce dotychczasowej treści otrzymuje treść:

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert, tj. do dnia 02.10.2026 roku.

Pozostałe zapisy bez zmian.


Zmiana nr 3:
Zmianie ulega Załącznik nr 1.3 do do OPZ Dokumentacja projektowa - plan zagospodarowania terenu (PZT).pdf  strona 7 w zakresie opisu altany:
Było:
„(…)w celu osłony przed słońcem altana będzie wyposażona w system ruchomych lameli (…)”
Jest:
„(…)w celu osłony przed słońcem altana będzie wyposażona w lamele (…)”


Zmiana nr 4:
[bookmark: _Hlk238820765]Zmianie ulega Załącznik nr 1 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia pkt 8 Wymagania techniczne i jakościowe
Było:
[bookmark: _Hlk238819165]„(…)W odniesieniu do elementów małej architektury oraz wyposażenia wskazanych w OPZ, w przypadku wymiarów wyrażonych w cm lub m dopuszcza się odchylenie do ±5% od wymiarów wskazanych w OPZ i dokumentacji projektowej. Powyższe nie dotyczy wiaty edukacyjnej, której powierzchnia zabudowy musi wynosić od 33 m² do 35 m².

Jest:
„(…)W odniesieniu do elementów małej architektury oraz wyposażenia wskazanych w OPZ, w przypadku wymiarów wyrażonych w cm lub m dopuszcza się odchylenie do ±10% od wymiarów wskazanych w OPZ i dokumentacji projektowej. Powyższe nie dotyczy wiaty edukacyjnej, której powierzchnia zabudowy musi wynosić od 33 m² do 35 m².

Zmiana nr 5:
zmianie ulega Załącznik nr 5 do SWZ stanowiący wzór umowy, poprzez dodanie lit. g w § 11 ust. 1 w następującym brzmieniu:

g) dopuszcza się zmianę terminu wykonania Przedmiotu umowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy jednakże nie dłużej niż 45 dni od pierwotnego terminu, w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, które ze względu na rodzaj i technologię wykonania robót, wymagania określone w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, normach, przepisach prawa lub zasadach wiedzy technicznej obiektywnie uniemożliwiają prowadzenie robót objętych Przedmiotem Umowy w sposób prawidłowy, bezpieczny, z zachowaniem ww. wymagań - za niekorzystne warunki atmosferyczne uznaje się:  opady deszczu, śniegu, gradu lub marznącego deszczu, temperaturę powietrza, wilgotność, wiatr lub inne zjawiska atmosferyczne, a także skutki utrzymujących się opadów lub innych zjawisk atmosferycznych, w szczególności nadmierne zawilgocenie, rozmiękczenie lub zalanie podłoża albo terenu robót, jeżeli powodują one obiektywną niemożność prowadzenia robót zgodnie z ww. wymaganiami; zmiana terminu jest dopuszczalna wyłącznie w zakresie, w jakim wystąpienie warunków atmosferycznych i ich skutków rzeczywiście uniemożliwiło wykonywanie robót lub ich wykonanie, i następuje o okres odpowiadający udokumentowanemu okresowi trwania tej przeszkody, z uwzględnieniem jej rzeczywistego wpływu na możliwość wykonania Przedmiotu umowy w terminie;

Zmiana nr 6:
[bookmark: _Hlk238819776]Zmianie ulega Rozdział V SWZ „Termin wykonania zamówienia”.

Było:
Termin realizacji zamówienia wynosi: maksymalnie 80 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
UWAGA: Termin realizacji zamówienia stanowi kryterium oceny ofert, zgodnie z rozdziałem XV SWZ.

Jest:
Termin realizacji zamówienia wynosi: maksymalnie 120 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
UWAGA: Termin realizacji zamówienia stanowi kryterium oceny ofert, zgodnie z rozdziałem XV SWZ.

Zmiana nr 7:
Zmianie ulega Rozdział XV SWZ „Opis kryteriów którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert” w zakresie pkt 3 Kryterium „Termin realizacji”.
Było:
a) Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie maksymalnie do 80 dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia umowy. Oferty z terminem realizacji dłuższym niż 80 dni kalendarzowych zostaną odrzucone jako niezgodne z SWZ, niespełniające wymogów Zamawiającego. 
b) Zamawiający informuje, że w przypadku określenia przez Wykonawcę terminu realizacji krótszego niż 60 dni kalendarzowe, Zamawiający przyjmie w kryterium oceny ofert „Termin realizacji” wartość 60 dni kalendarzowych natomiast termin wskazany w ofercie będzie wiążący do realizacji przez Niego zamówienia.
c) Termin realizacji zamówienia będzie liczony od dnia zawarcia umowy.
d) Brak wskazania/wpisania w Formularzu ofertowym terminu realizacji, skutkować będzie przyjęciem przez Zamawiającego, że Wykonawca oferuje najdłuższy (maksymalny akceptowany przez Zamawiającego) termin realizacji, czyli 80 dni kalendarzowych.
e) Termin realizacji oceniony zostanie na podstawie zaoferowanego terminu podanego w Załączniku nr 2 do SWZ. 
f) Każdy wykonawca w kryterium „Termin realizacji” będzie oceniany w skali od 0 do 10 punktów.
g) Punkty za kryterium „Termin realizacji” będą obliczane wg następującej formuły:
TR = (80 – Tob) : 20 x 10, gdzie:
TR – przyznane punkty za zaoferowany termin realizacji;
Tob – termin realizacji oferty badanej (liczba dni kalendarzowych).

Jest:
a) Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie maksymalnie do 120 dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia umowy. Oferty z terminem realizacji dłuższym niż 120 dni kalendarzowych zostaną odrzucone jako niezgodne z SWZ, niespełniające wymogów Zamawiającego. 
b) Zamawiający informuje, że w przypadku określenia przez Wykonawcę terminu realizacji krótszego niż 60 dni kalendarzowe, Zamawiający przyjmie w kryterium oceny ofert „Termin realizacji” wartość 60 dni kalendarzowych natomiast termin wskazany w ofercie będzie wiążący do realizacji przez Niego zamówienia.
c) Termin realizacji zamówienia będzie liczony od dnia zawarcia umowy.
d) Brak wskazania/wpisania w Formularzu ofertowym terminu realizacji, skutkować będzie przyjęciem przez Zamawiającego, że Wykonawca oferuje najdłuższy (maksymalny akceptowany przez Zamawiającego) termin realizacji, czyli 120 dni kalendarzowych.
e) Termin realizacji oceniony zostanie na podstawie zaoferowanego terminu podanego w Załączniku nr 2 do SWZ. 
f) Każdy wykonawca w kryterium „Termin realizacji” będzie oceniany w skali od 0 do 10 punktów.
g) Punkty za kryterium „Termin realizacji” będą obliczane wg następującej formuły:
TR = (120 – Tob) : 60 x 10, gdzie:
TR – przyznane punkty za zaoferowany termin realizacji;
Tob – termin realizacji oferty badanej (liczba dni kalendarzowych).

Zmiana nr 8:
Zmianie ulega Załącznik nr 1 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia pkt 11 „Termin realizacji”.

Było:
Termin realizacji zamówienia: do 80 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Jest:
Termin realizacji zamówienia: do 120 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.


Zmiana nr 9:
Zmianie ulega Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ w zakresie maksymalnego terminu realizacji zamówienia:

Było:
Termin realizacji zamówienia wynosi …..*** dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy (maksymalnie 80 dni kalendarzowych)

Jest:
Termin realizacji zamówienia wynosi …..*** dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy (maksymalnie 120 dni kalendarzowych)

Zmiana nr 10:
[bookmark: _Hlk238820020]Zmianie ulega punkt 13 podpunkt 2 i 3 Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ: 

Było:
13. Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną część oferty, są:
1) Oświadczenie wstępne, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 
do SWZ;
2) Zestawienie minimalnych wymaganych parametrów technicznych i użytkowych stanowiący Załącznik nr 1a 
do SWZ 
3) 	Wykaz dostaw sprzętu komputerowego i/lub multimedialnego wraz z aranżacją pomieszczenia/pomieszczeń stanowiący Załącznik nr 4 do SWZ.
4) ……………………………………………………………………………………….……………
5) ……………………………………………………………………………………….……………

Jest: 
13. Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną część oferty, są:
1) Oświadczenie wstępne, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ;
2) Wykaz zamówień stanowiący Załącznik nr 4 do SWZ.
3) ……………………………………………………………………………………….……………
4) ……………………………………………………………………………………….……………

W pozostałym zakresie treść specyfikacji pozostaje bez zmian. 

Jednocześnie Zamawiający informuje o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu. Ogłoszenie 
o zmianie ogłoszenia załączono do dokumentacji niniejszego postępowania.

Zmiany wchodzą w życie z dniem podpisania.

Kierownik Zamawiającego,



Załączniki:
1. Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) – wersja jednolita z dnia 28.08.2026 r. 
2. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy – wersja jednolita po zmianie z dnia 28.08.2026 r.
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